## WBS
Task Group | Task | Assign | From | To | % completed | Note
Project Management | Họp mỗi ngày | All | 8:00PM | 9:00PM |  | Thông qua messenger
CM Management | Cài đặt GitHub | All |  |  |  | github.com
CM Management | Cài Net framework | All |  |  |  | Phalcon
CM Management | Cài đặt TeamView | All |  |  |  | TeamView 14
Training | Cài sql | All |  |  |  | MySQL 8.0
Training | C# | All |  |  |  | https://www.howkteam.vn/
Training | MVC framework | All |  |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=-pzwRwYlXMw&list=PL6n9fhu94yhVm6S8I2xd6nYz2ZORd7X2v
Training | swarm docker | All
Project Implementation | Khảo sát yêu cầu chức năng | Huy
| Vẽ usecase model | All
| Viết đặc tả usecase | Tân
| review tài liệu về usecase | All
Phân tích thiết kế
| Create new account | Huy |  |  |  | Vẽ sequence diagram
| login | Tân |  |  |  | Vẽ sequence diagram
| logout | Cường |  |  |  | Vẽ sequence diagram
| Thiết kế CSDL | All |  |  |  | Vẽ data diagram
| Thiết kế giao diện | All |  |  |  | Dùng figma,..
| Lập trình | All
| Kiểm thử | All

## Risk Mgmt
No | Risk | Risk Description | Risk Type | Risk Group | Affects | Probability | Exponent | Strategy Type | Strategy Description
1 | Mới học cơ bản HTML,CSS,Javascrip | Chưa từng làm dự án lớn nên chưa có nhiều kinh nghiệm | Technology | C1 - Customers & Users | 3 | 50% | 1.5 | Avoid Risk | Nhờ người hiểu biết chuyên sâu hướng dẫn
[8 empty] | Minimize Affects | a. Vừa làm dự án vừa giành thời gian trao dồi thêm khả năng code. b. Đăng kí các khóa học online
[8 empty] | Plan B | Sử dụng mối quan hệ (tim người code sườn)
2 | Trễ deadline vì vừa học vừa làm | Không thông thạo ngôn ngữ mất nhiều thời gian để tìm hiểu | People | C1 - Customers & Users | 3 | 75% | 2.25 | Avoid Risk | Tìm thêm người chuyên sâu tăng tiến độ
[8 empty] | Minimize Affects | a. Đăng kí các khóa học cấp tốc b. Sử dụng source code có sẵn, chỉnh sửa đúng nhu cầu dự án
[8 empty] | Plan B | Làm việc ngoài giờ , cố gắng rút ngắn thời gian hoàn thành
3 | Chưa học docker | Chưa từng tiếp cận với công nghệ này | Technology | C1 - Customers & Users | 4 | 50% | 2 | Avoid Risk | Bắt đầu tham gia các khóa học.
[8 empty] | Minimize Affects | Cả nhóm cùng học , thành viên nào hiểu sẽ giảng lại cho thành viên khác giúp cả nhóm tiếp cận nhanh hơn với công nghệ mới
[8 empty] | Plan B | Tham khảo các anh khóa trên

## Ref
Risk group | Mức độ rủi ro | Xác suất rủi ro | Task Group | Risk type | Strategy Type | Member
C1 - Customers & Users | 1 | 10% | Project Management | Technology | Avoid Risk | Cường
C2 - Scope & requirement | 2 | 25% | CM Management | People | Minimize Affects | Tân
C3 - Execution | 3 | 50% | Training | Organizational | Plan B | Huy
C4 - Environment | 4 | 75% | Project Implementation | Tool |  | All
| 5 | 100% | Package and Release | Requirement
Estimation